## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ИЮЛЬ 2017ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Сумма | Подрядная | Адреса | Договор
п/п |  | изм. | работ |  | организация
1 | замена трубы канализации | мп | 2,4 |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | № 82от
| утепление трубы отопление | мп | 95 | 29185.73 | "ЖРЭУ№8+" | кв.пристройка и подвал | 03.07.17.
2 | замена вентиля гвс | шт | 2 |  | ООО | ул.Ольговская,д.5 | № 83от
| замена вентиля гвс | шт | 1 | 6614.34 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
3 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Ольговская,д.10кор1 | №84от
| замена вентиля гвс | шт | 1 | 4479.55 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
4 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Ольговская,д.12кор1 | № 85от
|  |  |  | 4844 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
5 | замена трубы канализации | мп | 3.2 |  | ООО | ул.Ольговская,д.14 | № 86от
| замена вентиля гвс | шт | 3 | 3152.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.70 ,1 и 54 | 03.07.17.
6 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | № 87от
| утепление трубы отопление | мп | 91.5 | 42630.38 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
| замена вентиля гвс | шт | 1
7 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | № 88 от
|  |  |  | 3423.62 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
8 | замена трубы канализации | мп | 2.7 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №89
|  |  |  | 2627.04 | "ЖРЭУ№8+" | кв 43 | 03.07.17.
9 | замена трубы канализации | мп | 5 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.202 | №90
|  |  |  | 4214.02 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
10 | утепление трубы отопление | мп | 220 |  | ООО | пер.Ольговский,д.11 | №91
| замена вентиля хвс | шт | 1 | 54894.26 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.13 | 03.07.17.
11 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №92
|  |  |  | 3554.99 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
12 | утепление трубы отопление | мп | 127 |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | № 93от
|  |  |  | 26035.58 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
13 | утепление трубы отопление | мп | 114 |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №94
|  |  |  | 34451.97 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
14 | утепление трубы отопление | мп | 296 |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | №95
|  |  |  | 63218.04 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
15 | утепление трубы отопление | мп | 74 |  | ООО | ул.Дружбы,д.17 | №96
|  |  |  | 16146.67 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
16 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №97
|  |  |  | 3554.99 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
17 | замена задвижки гвс | шт | 1 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №98
|  |  |  | 3909.15 | "ЖРЭУ№8+" | фасад | 03.07.17.
18 | утепление трубы отопление | мп | 526 |  | ООО | ул.Промышленная,д.6 | №99
|  |  |  | 110604.88 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
19 | утепление трубы отопление | мп | 66 |  | ООО | ул.Промышленная,д.36 | №100
|  |  |  | 28958.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
20 | замена трубы гвс | мп | 9 |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №101
|  |  |  | 6376.28 | "ЖРЭУ№8+" | кв.107 | 03.07.17.
21 | утепление трубы отопление | мп | 120 |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №102
| замена вентиля хвс | шт | 2 | 35603.93 | "ЖРЭУ№8+" | кв.63 | 03.07.17.
22 | замена трубы канализации | мп | 6.4 |  | ООО | пер.Малинники,д.17 | №103
| замена эл.провода | мп | 3 | 7204.44 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 03.07.17.
| замена выклчателя | шт | 1
23 | установка прибора учета | шт | 1 |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №99М\17
| тепловой энегргии |  |  | 180481.79 | "Техноус" | подвал | 30.06.17.
24 | установка прибора учета | шт | 1 |  | ООО | ул.Ольговская,д.16 | №98М\17
| тепловой энегргии |  |  | 170259.83 | "Техноус" | подвал | 30.06.17.
25 | ремонт и герметизация | под | 4 |  | ИП | ул.Тарутинская,д.202 | №9/17Т
| стеновых панелей |  |  | 15677.4 | Цветков Д.Н. | подъезд№1,2,3,4 | 05.07.17.
26 | утепление фасада | м2 | 14 |  | ИП | ул.Отбойная,д.18/2 | № 10/17Т
|  |  |  | 15481.25 | Колесов П.В. | кв.100 | 14.07.17.
27 | утепление фасада | м2 | 23,5 |  | ИП | ул.Тракторная,д.52 | № 11/17Т
|  |  |  | 25690.15 | Колесов П.В. | кв.55 и 63 | 14.07.17.
28 | замена оконных блоков | под | 6 |  | ИП | пер.Малинники,д.9 | №8/17Т от
| в подъздах дома |  |  | 205500 | Мартышов И.Е | подъезды | 04.07.17.
29 | замена завертки оконного блока |  |  |  | ИП | ул.Промышленная,д.2 | 7/17Т
|  | шт | 1 | 501 | Мартышов И.Е | подъезд №2 | 19.06.17.
|  |  | ИТОГО | 939016.25
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________Т.И.Качаева