## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА МАЙ 2017 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | Сумма | Подрядная | Адреса | Договор
п/п |  | изм. | работ |  | организация
1 | изготовление и установка |  |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | № 44от
| решетки на тех. этаж | шт | 1 | 5078.83 | "ЖРЭУ№8+" |  | 02.05.17.
2 | замена вентиля под манометры | шт | 5 |  | ООО | ул.Ольговская,д.15 | № 45от
|  |  |  | 1481.14 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.17.
3 | ремонт кровли | м2 | 25.3 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | № 46от
|  |  | 1.5 | 6743.63 | "ЖРЭУ№8+" | кв.15,16,31 | 02.05.17.
4 | замена вентиля гхвс | шт | 2 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | № 47от
| замена эл.автомата | шт | 1 | 1372.03 | "ЖРЭУ№8+" | кв.23 и 10 | 02.05.17.
5 | замена трубы отопления | мп | 2 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | № 48от
|  |  |  | 1134.83 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.17.
6 | замена вентиля гхвс | шт | 7 |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | № 49от
| замена трубы хгвс | мп | 4 | 6809.19 | "ЖРЭУ№8+" | кв.27,36,58 | 02.05.17.
7 | замена трубы отопление | мп | 3.2 |  | ООО | ул.Ольговская,д.13 | № 50 от
|  |  |  | 753.72 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.1 | 02.05.17.
8 | замена эл.автомата | шт | 1 |  | ООО | ул.Шахтеров,д.6 | №51
|  |  |  | 503.99 | "ЖРЭУ№8+" | кв.6 | 02.05.17.
9 | замена задвижки отопление | шт | 1 |  | ООО | пер.Малинники,д.9 | №52
|  |  |  | 5490.81 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.05.17.
10 | замена трубы гвс | мп | 2 |  | ООО | пер.Малинники,д.15 | №53
| замена задвижки отопление | шт | 2 | 7354.68 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.11 | 02.05.17.
| замена вентиля гвс | шт | 3
11 | установка прибора учета | шт | 1 |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №16М/17
| тепловой энергии |  |  | 193918.66 | "Техноус" | подвал | 13.04.17.
12 | Обследование кровли |  |  |  | КП"БТИ" | ул.Тарутинская,д.184 | №4939
|  | дом | 1 | 1155.03 |  |  | 18.05.17.
13 | Обследование фасада |  |  |  | КП"БТИ" | ул.Северная,д.96 | №4939
|  | дом | 1 | 1155.03 |  |  | 18.05.17.
14 | санитарная обрезка деревьев | дер | 1 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №44/С
|  |  |  | 5046.15 | "ЖРЭУ" |  | 02.05.17.
15 | санитарная обрезка деревьев | дер | 4 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №43/С
| валка дерева | дер | 1 | 8595.69 | "ЖРЭУ" |  | 02.05.17.
16 | Обследование кровли |  |  |  | КП"БТИ" | ул.Тракторная,д.49 | №4678
| и фасада | обсл | 2 | 2310.06 |  |  | 11.05.17.
17 | Обследование фасада |  |  |  | КП"БТИ" | ул.Дружбы,д.6 | №4678
| и отмостки | обсл | 2 | 2310.06 |  |  | 11.05.17.
18 | Обследование кровли |  |  |  | КП"БТИ" | ул.Тракторная,д.52 | №4678
| и фасада | обсл | 2 | 2310.06 |  |  | 11.05.17.
|  |  | ИТОГО | 237713.13
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________Т.И.Качаева