## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы электроснабжения | под | 1 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 5 | № 182от | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1017 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом | 01.09.22
2 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 12 | №183 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 535.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.14 | 01.09.22
3 | ремонт системы электроснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №184 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1491 | "ЖРЭУ№8+" | кв.61 | 01.09.22
4 | ремонт фасада | м2 | 6,5 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.10 | № 185 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 14104.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.30 | 01.09.22
5 | ремонт фасада | м2 | 2.31 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.12 | №186от | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 5357.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.71 | 01.09.22
6 | ремонт порога | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №187 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 39753.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1,2,3,4 | 01.09.22
7 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.15 | №188 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1383.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.1 | 01.09.22
8 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.184 | №189 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 5126.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.32 и 78 | 01.09.22
9 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186 | №190 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1484.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №3 и 4 | 01.09.22
10 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 887.2 |  | ООО | ул.Тарутинская,д.186кор1 | №191 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы хвс | шт | 1 | 1318.6 | 12050.4 | "ЖРЭУ№8+" | кв.41,38 | 01.09.22
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 1318.6 |  |  | кв.38
| ремонт системы водоотведения | мп | 3 | 8526 |  |  | кв. 30
11 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.188 | №192 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1338 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездами№1 и 4 | 01.09.22
12 | ремонт системы электроснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская,д.202 | №193 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1605.8 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездом №3 и 4 | 01.09.22
13 | ремонт системы электроснабжения | м2 | 1 |  |  | ООО | пер.Ольговский,д.12 | №194 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1001.4 | "ЖРЭУ№8+" | над подъездами№1 | 01.09.22
14 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Тракторная,д.49 | №195 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 1480.6 | "ЖРЭУ№8+" | кв.66 | 01.09.22
15 | ремонт системы теплоснабжения | м2 | 2 | 9201.4 |  | ООО | ул.Новослободская,д.20 | №196 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы гвс | шт | 1 | 864.8 | 11098 | "ЖРЭУ№8+" | подвал,чердак | 01.09.22
| ремонт системы электроснабжения | шт | 3 | 1031.8 |  |  | коридор
16 | ремонт кровли | мп | 6 | 4916.6 |  | ООО | ул.Механизаторов,д.23 | №197 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 1 | 1147.8 | 6064.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№3,4 и 6 | 01.09.22
17 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 8 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.2 | №198 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 3399.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.14 | 01.09.22
18 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 15.734 | 50975.8 |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №199 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы водоотведения | шт | 9 | 3089 | 54064.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.58 | 01.09.22
19 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 | 3744 |  | ООО | ул.Отбойная,д.18/2 | №200 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы хвс | мп | 4 | 12311 | 18255 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.38 | 01.09.22
| ремонт системы гвс | шт | 2 | 2030 |  |  | кв.15,134
20 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 3 |  |  | ООО | ул.Забойная,д.3 | №201 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 5172 | "ЖРЭУ№8+" | кв.72 и 75 | 01.09.22
21 | ремонт входной двери | шт | 1 | 2754.4 |  | ООО | ул.Северная,д.65/2 | №202 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1294.8 | 4046.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1 и подъезд№1,2 | 01.09.22
22 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 2 | 14407 |  | ООО | ул.Шахтеров,д. 3 | №203 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы водоотведения | мп | 16.7 | 34763.4 | 49170.4 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1 и кв. | 01.09.22
23 | ремонт системы гвс | шт | 9 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д. 13 | №204 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 4790.8 | "ЖРЭУ№8+" | кв.9 | 01.09.22
24 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 6 |  |  | ООО | пер.Малинники,д. 6 | №205 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 10721.6 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.22
25 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Малинники,д. 7кор1 | №206 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 9689.4 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.12 | 01.09.22
26 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Малинники,д. 9 | №207 | акт аварийности от 01.09.2022г
[5 empty] | 12543 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.22
27 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 | 8736.4 |  | ООО | пер.Малинники,д. 17 | №208 | акт аварийности от 01.09.2022г
| ремонт системы электроснабжения | шт | 2 | 1426.8 | 10163.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал, кв.108,74 и под. 1,2 | 01.09.22
28 | ремонт кровли | м2 | 173 |  |  | ИП | пер.Малинники,д.17-117,118,120 | № 35/22Т | акт аварийности
[5 empty] | 163068 | Рудов А.А. | 50,52,55,56,57,109,111,114,116 | 05.09.22 | от 31.08.2022г
29 | прочистка газоходов | мп | 15.2 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.3 | №ДВК/121 | акт аварийности
| каналов |  |  |  | 3465 | "ЖСРСУ" | кв.1 | 20.09.22
30 | прочистка газоходов и вентканалов | мп | 29 |  |  | ООО | пер.Ольговский, д.9 | №ДВК/122 | акт аварийности
[5 empty] | 7509 | "ЖСРСУ" | кв.53,54 | 19.09.22
31 | замена оконных блоков | под | 2 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д. 17 | № 34/22Т | предписание ГЖИ КО№810
| в подъездах |  |  |  | 194000 | Мартышов И.Е | подъезд №2 и 4 | 05.09.22 | от 03.06.2021г
32 | дезинсекция подвала и | под | 2 |  |  | ИП | ул.Промышленная,д.36 | акт№545 | заявления собственников ,старшей
| подъездов |  |  |  | 1890.48 | Даничев |  | 20.09.22
33 | поверка приборов учета | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 17 | №100ПВ/22 | уведомление
| отопления |  |  |  | 24900 | "Техноус" | подвал | 31.05.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 24900
34 | поверка приборов учета | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники ,д.7кор1 | №98ПВ/22 | уведомление
| отопления |  |  |  | 13146.25 | "Техноус" | подвал | 31.05.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 13146.25
35 | поверка приборов учета | шт | 2 |  |  | ООО | пер.Малинники ,д.7кор2 | №98ПВ/22 | уведомление
| отопления |  |  |  | 11753.75 | "Техноус" | подвал | 31.05.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 11753.75
36 | поверка приборов учета | шт | 3 |  |  | ООО | пер.Ольговский ,д.9 | №106ПВ/22 | уведомление
| отопления |  |  |  | 22400 | "Техноус" | подвал | 31.05.21 | МУП "КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ" | 22400
37 | ремонт фасада | м2 | 8.5 |  |  | ИП | ул.Отбойная,д. 18/2кв.78,88 | № 30/22Т | акт аварийности
| меж панельных швов и утепление | мп | 360 |  | 151932.2 | Рудов А.А. | кв.144,141,140,136,128 | 01.08.22 | предостережение ГЖИКО2172от 06.09
38 | ремонт кровли | м2 | 52.42 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №68/22 | акт аварийности от 01.09.2022
[5 empty] | 52961.52 | "Ваш Дом" | кв.34,69 | 27.09.22
39 | ремонт кровли | м2 | 2.9 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | №57/1/22 | акт аварийности от 01.09.2022
[5 empty] | 5648.66 | "Ваш Дом" | козырек подъезд№3 | 02.09.22
40 | ремонт фасада | мп | 49 |  |  | ИП | Ольговская ,13кв.2,6,10 | № 32/22Т | акт аварийности от 06.06.2022
| межпанельные швы |  |  |  | 35245.4 | Рудов А.А. | 14,18,49,54,58,62,66 | 15.08.22
41 | ремонт кровли | м2 | 17 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.4 | №28/22 | акт аварийности от 06.06.2022
[5 empty] | 29632.97 | "Ваш Дом" | над кв.115,117,и лкл под №1 | 13.07.22
42 | ремонт кровли | м2 | 9.12 |  |  | ООО | ул.Промышленная,д.10 | №58/22 | акт аварийности от 01.09.2022
[5 empty] | 10108.61 | "Ваш Дом" | кв.65 | 02.09.22
43 | ремонт кровли | м2 | 90.94 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.3 | №57/22 | акт аварийности от 01.09.2022
[5 empty] | 83404.18 | "Ваш Дом" | над.71 и козырек подъезд№3 | 02.09.22
|  |  |  | ИТОГО | 811066.02
|  |  |  | ВСЕГО | 1092165.02
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева