## Лист1
Приложение №13
К договору №
от "____" ____ 2008г.
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА.
ООО"ЖРЭУ№8"
№ | Наименование работ | Ед. | Объем | цена | сумма | Подрядная | Адреса | Договор | основания
п/п |  | изм. | работ |  |  | организация
1 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 3 | № 199от | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 4769 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
2 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 5 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д.5 | №200 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 4820 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
3 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 657 |  | ООО | ул.Ольговская,д. 13 | №201 | акт аварийности от 02.10.2023г
| ремонт системы водоотведения | шт | 2 | 11689 | 12346 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и под кв.36 | 02.10.23
4 | замена почтовых ящиков | шт | 70 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 15 | № 202 | акт аварийности от 29.09.2023г
|  | шт | тим |  | 76988 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд №1,2,3,4 | 02.10.23
5 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 3.7 |  |  | ООО | ул.Ольговская,д. 16 | №203 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 9187.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
6 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.5 | №204 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 4769 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
7 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 | №205 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1302.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
8 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.7 | №206 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 4769 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
9 | ремонт системы водоотведения | мп | 7.6 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.8 | №207 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 9759 | "ЖРЭУ№8+" | кв.50 | 02.10.23
10 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.9 | №208 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 2115.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.68 | 02.10.23
11 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.11 | №209 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1995.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.51 | 02.10.23
12 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 3.1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.13 | №210 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 5314 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
13 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.15 | №211 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 633 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
14 | ремонт системы гвс | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.18 | №212 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 2770 | "ЖРЭУ№8+" | кв.18 | 02.10.23
15 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.19 | №213 | акт аварийности от 19.09.2023г
[5 empty] | 4769 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
16 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 |  |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 171кор1 | №214 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1032.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
17 | ремонт кровли | м2 | 11.75 | 12884 |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 171кор2 | №215 | акт аварийности от 29.09.2023г
| ремонт системы теплоснабжения | ши | 12 | 18655 | 31539 | "ЖРЭУ№8+" | кв.38.40.78, л/кл п.2 и подвал | 02.10.23 | акт аварийности от 02.10.2023г
18 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 738 |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 186кор1 | №216 | акт аварийности от 02.10.2023г
| ремонт системы водоотведения | мп | 6 | 8271 | 9009 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв.55,58 | 02.10.23
19 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 2 | 2220 |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 192кор1 | №217 | акт аварийности от 02.10.2023г
| распиловка и вывоз дерева | шт | 1 | 22020 | 24240 | "ЖРЭУ№8+" | подвал п кв.1 и придом. тер | 02.10.23 |  | 46261
20 | ремонт системы водоотведения | мп | 6 |  |  | ООО | ул.Тарутинская, д. 202 | №218 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 7308 | "ЖРЭУ№8+" | кв.52 и 53 | 02.10.23 |  | 7308
21 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 4 | 4856 |  | ООО | ул.Промышленнная,д.10 | №219 | акт аварийности от 02.10.2023г
| ремонт системы гвс | шт | 4 | 7282.2 | 12138.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под кв.45 и кв.68 | 02.10.23
22 | решетки на окна | шт | 4 |  |  | ООО | ул Отбойная, д.18/2 | №220 | акт аварийности от 02.10.2023г
| цокольные |  |  |  | 10643.8 | "ЖРЭУ№8+" | цокольные окна | 02.10.23
23 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул Северная, д.96 | №221 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 4842 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 01.09.23
24 | устройство пандуса | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 7кор1 | №222 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 16590.2 | "ЖРЭУ№8+" | подъезд№1 | 01.09.23
25 | ремонт системы теплоснабжения | мп | 4 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 8 | №223 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 11256 | "ЖРЭУ№8+" | подвал и кв 74 | 02.10.23
26 | остекление створки | м2 | 0.52 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 15 | №224 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1497 | "ЖРЭУ№8+" | тамбур | 02.10.23
27 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 9 |  |  | ООО | пер.Ольговский, д. 9 | №225 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 6872.2 | "ЖРЭУ№8+" | подвал | 02.10.23
28 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 6 |  |  | ООО | ул.Забойная, д. 3 | №226 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 3498.8 | "ЖРЭУ№8+" | подвал под. №7 | 02.10.23
29 | ремонт системы хвс | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Врубовая, д. 2/63 | №227 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1130.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.59 | 02.10.23
30 | ремонт системы теплоснабжения | шт | 3 |  |  | ООО | ул.Шахтеров, д. 6 | №228 | акт аварийности от 02.10.2023г
[5 empty] | 1027.2 | "ЖРЭУ№8+" | кв.3 | 02.10.23
31 | ремонт кровли | м2 | 4.35 |  |  | ООО | ул.Промышленная, д. 2 | №229 | акт аварийности от 29.09.2023г
[5 empty] | 5328 | "ЖРЭУ№8+" | кв.49 | 02.10.23
|  |  |  | ИТОГО | 289490.4
32 | ремонт подъездов(локальный) | шт | 4 |  |  | ИП | ул.Ольговская,д.15 | №36/23Т | протокол решение собственников
| и входных групп |  |  |  | 215715 | Рудов А.А. | под .№1,2,3,4 | 02.10.23 | №51 от 24,07.2023г | 215715
33 | установка песочницы | шт | 1 |  |  | ООО | пер.Малинники ,д.15 | 01-10-07/23 | заявление кв.40
[5 empty] | 26672.38 | "ДМ-Групп" | во дворе дома | 10.07.23 | (старшей по дому) | 26672.38
34 | ремонт входных групп и оконных откосов под.5,6 | шт | 6 |  |  | ИП | ул.Дружбы,д.10 | №31/23Т | акт аварийности
[5 empty] | 52547 | Рудов А.А. | вход под,№1,2,3,4,5,6 | 14.09.23 |  | 52547
35 | ремонт фасада | мп | 275 |  |  | самозанятый | ул.Забойная,д.3кв.111 | №33/23Т | предостережениеГЖИ КО
| (межпанельные швы) |  |  |  | 130403.6 | Кузнецов В.В | 4,7,10,13,34,40,43,37,91,108 | 18.09.23 | №3580от 26.12.2022г | 130403.6
36 | ремонт фасада | м2 | 7.2 |  |  | самозанятый | пер.Малинники,д.7кор2 | №34/23Т | протокол решение собственников
| (утепление) |  |  |  | 12204 | Кузнецов В.В | кв.46 | 18.09.23 | № 19от15.03.2023
37 | ремонт фасада | мп | 30.1 |  |  | самозанятый | пер.Ольговский,д.11 | №35/23Т | акт аварийности от01.09.2023
| (межпанельные швы) |  |  |  | 13061 | Кузнецов В.В | кв.14 | 18.09.23 |  | 13061
38 | дезинсекция тех.подполья,коридора 5 эт и лестничной клетки под.№2 | м2 | 548 |  |  | ООО | пер.Малинники, д. 17 | акт №568 | заявление кв.112
[5 empty] | 4638.82 | "ВАШ ДОМ" |  | 13.09.23
39 | техническое обслуживание | шт | 1 |  |  | ООО | ул.Дружбы,д.6 кор2 | №109ТО/18 | приложениие 12 к договору
| теплосчетчика отопления |  |  |  | 1800 | "Техноус" | подвал | 11.12.17
40 | прочистка дымохода | мп | 5 |  |  | ООО | ул.Шахтеров,д.4 | №ДВК/147 | акт аварийности
[5 empty] | 1465 | "ЖСРСУ" | кв. 7 | 26.09.23 | от 26.09.2023г
|  |  |  | ИТОГО | 458506.8
|  |  |  | ВСЕГО | 747997.2
Директор ООО"ЖРЭУ№8" ____________________С.И.Румянцева